### АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2023 			                                                      	 №  13

Об утверждении сводного отчета

об эффективности реализации

муниципальных программ,

действовавших в Марьяновском

сельском поселении

Большеберезниковского

муниципального района

Республики Мордовия в 2022 году

- В соответствии с пунктом 6.45. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большеберезниковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия от 28.10.2014г. №762, администрация Большеберезниковского муниципального района постановляет:

- 1. Утвердить сводный отчет об  эффективности реализации муниципальных программ, действовавших в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия в 2022 году, согласно Приложению.

- 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Большеберезниковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

- Глава Марьяновского

- сельского поселения                                                  О.В. Симонова

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

Сводный отчет

об эффективности   реализации

муниципальных программ

в 2022 году

Марьяновка – 2023

Общие сведения

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия, утвержденным постановлением администрации Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района  от 29.12.2018 года № 59.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития органов местного самоуправления, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования

Направления реализации муниципальных программ Марьяновского сельского  поселения Большеберезниковского муниципального района, являющихся инструментами достижения целей и решения задач социально-экономического развития, основаны на приоритетах социально-экономического развития:

-развитие человеческого капитала и социальной сферы Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района;

-экономическое развитие, повышение конкурентоспособности  и инвестиционной привлекательности Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района;

-повышение эффективности управления муниципальными финансами;

-повышение эффективности муниципального управления;

-пространственное развитие Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района.

В администрации Марьяновского сельского поселения на 2023 год  запланирована реализация следующих программ:

1.Программа комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2027 годы;

2.Муниципальная  программа «Комплексное развитие сельских территорий  Марьяновского  сельского  поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2027 годы»;

3.Муниципальная программа «Оформление права  собственности  на  муниципальные и бесхозяйные  объекты недвижимого  имущества, расположенные   на территории  Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального  района, на 2023-2026 годы»;

4.Муниципальная программа Марьяновского  сельского поселения «Использование и охрана земель на территории Марьяновского сельского поселения на 2023-2025 годы»;

5.Муниципальная  программа  в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025;

6.Муниципальная программа «Комплексная программа поддержки и развития деятельности Добровольной народной дружины на территории Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района  на 2019-2024 г.г.»;

7.Муниципальная программа по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Марьяновского  сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2025 годы;

8.Программа «Развитие муниципальной службы в Марьяновском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района  Республики Мордовия на 2023-2025 годы»;

9.Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Марьяновского  сельское поселение Большеберезниковского  муниципального района РМ  на 2019- 2027 годы;

10. Муниципальная программа  «Благоустройство территории сельского поселения на 2021-2024 годы»;

11. Муниципальная программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на 2018 - 2027 годы".

Координатором муниципальных программ являются администрация Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района.

Муниципальные программы, реализуемые на территории Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района в 2022 году:

1.Муниципальная программа по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в Марьяновском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района на 2022-2025 годы

Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших элементов структуры экономики нашего района, во многом определяет темпы экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество выпускаемой продукции, работ и услуг.

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:

-малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом;

-малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания - новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности;

-становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную психологию и жизненные ориентиры населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства;

-развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Решение задач социальной и экономической направленности ставит вопрос развития субъектов малого и среднего предпринимательства в ряд важнейших государственных задач, делает их частью экономической политики государства.

В рамках вышеуказанной Программы субъектам малого и среднего предпринимательства были оказаны информационная, имущественная поддержки, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

В рамках  программы проводились мероприятия:

-   совещания, рабочие встречи с советом предпринимателей, предпринимателями, связанные с проблемами развития  предпринимательства;

- на сайте администрации, на страницах местной газеты «Присурские Вести» размещается  нормативно-правовая база, регулирующая предпринимательскую деятельность;

- консультирование и профессиональная ориентация  незанятых граждан в целях определения возможностей их деятельности в качестве предпринимателей и т.д.

Сотрудниками администрации Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки.

В 2022 году заключенных  социальных контрактов на реализацию мероприятий по осуществлению предпринимательской деятельности не было. Поступление от уплаты налога на профессиональный доход  самозанятыми в 2022 году в местный  бюджет не было.

Из 3 основных мероприятий программы исполнено 2. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов  - 66%.

Программой было предусмотрено 2,0 тыс.рублей из местного бюджета, фактически финансирование отсутствовало.

Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила –  66%.

Уровень эффективности реализации программы – 66%

В целом муниципальную программу за 2022 год можно считать удовлетворительной.

2. Программа комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия

на 2018 – 2027 годы

Дорожная политика Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия формируется на основе целей и приоритетов социально-экономического и транспортного развития сельского поселения. Основной целью дорожной политики Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, обеспечение экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышение уровня жизни.

К приоритетным задачам Муниципальной программы относятся:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;

-эффективность функционирования действующей  транспортной инфраструктуры.

Протяженность автомобильных  дорог общего пользования регионального значения, располагающихся на территории поселения составила – 13,9 км.        Совершенствование сети  автомобильных дорог  местного значения способствует решению проблем функционирования и развития агропромышленного комплекса и улучшению социальных условий жизни сельского населения.

Особое значение имеет также транспортное сообщение между населенными пунктами поселения, а также обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального района.

В настоящее время автопредприятие ООО «Мордовавтотранс» осуществляет перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам  с. Большие Березники -  с. Марьяновка, расположенное на расстоянии 5 км от районного центра.

В рамках строительства уличной дорожной сети общего пользования местного значения из средств республиканского дорожного фонда 2022 году не выделялись денежные средства.

Основные показатели, характеризующие эффективность реализации Муниципальной программы:

- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, при прогнозе - 0 км.

Степень реализации основных мероприятий - 30 %

Оценка эффективности использования средств – 30 %

Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2022год –30%.

Уровень эффективности реализации программы 30%

В целом муниципальную программу Развитие транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог и дорожного хозяйства на 2019 -2027годы, за 2022 год можно считать удовлетворительной.

3. Муниципальная  программа «Комплексное развитие сельских территорий  Марьяновского  сельского  поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2027 годы»

Главным приоритетом муниципальной программы является особое внимание социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий, решение которого должно качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов.

Муниципальная программа разработана для достижения следующих целей:

- Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах

В рамках муниципальной программы предлагается решение следующих задач: обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет благоустройства сельских территорий.

Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в соответствии с документами территориального планирования (схемами муниципальных районов и генеральными планов поселений);

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2022  году составляет за счет всех источников финансирования – 0 рублей из местного бюджета, 102,8 тысячи из средств самообложения.

В целом муниципальную программу, «Комплексное развитие сельских территорий», в 2022 году  можно считать  удовлетворительной.

4. Муниципальная программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на 2018 - 2027 годы".

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений.

Настоящая Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения. Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере являются:

- повышение комфортности условий проживания;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства;

За период  2022 года в системах водоснабжения сельского поселения реализовано:

выполнен анализ воды существующей скважины;

Степень реализации мероприятий программы составил -50 %.

Степень достижения целевых значений показателей -50 %

Уровень эффективности мероприятий программы составил -50 %.

В целом муниципальную программу  в 2022 году  можно считать эффективной.

5. Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Марьяновского сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района на 2023-2026 годы.

Муниципальная собственность – это имущественный комплекс  муниципального  образования,  в который входят земельные участки, движимое и недвижимое имущество. В категорию «недвижимое имущество» входят жилой и нежилой фонд, коммунальные сети, различного рода сооружения. Надлежащее оформление права собственности,  своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества муниципального образования Большеберезниковского муниципального района.

Остро стоит  проблема   выявления объектов недвижимости, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен. Оформление таких объектов в муниципальную собственность осуществляется  в соответствии с   Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Для  оформления  права муниципальной собственности на муниципальные и бесхозяйные  объекты    необходимы  финансовые затраты  на выполнение  таких необходимых работ как:

1)  изготовление  технической документации   на  муниципальные объекты   капитального  строительства;

2) оформление  межевых планов   земельных  участков  под муниципальными объектами;

2) проведение   независимой  оценки  рыночной  стоимости.

Цель муниципальной программы - Существенное  повышение эффективности управления муниципальным имуществом, увеличение доходных источников бюджета Марьяновского  сельского поселения путем эффективного управления  муниципальным  имуществом.

Задачи  программы:

1) Проведение   инвентаризации  муниципального недвижимого имущества (объекты капитального строительства (в т.ч. линейные), земельные участки) расположенного на территории Марьяновского сельского поселения, с целью выявления объектов, не имеющих регистрации права собственности;

2)Уточнение технических и количественных характеристик  муниципального имущества;

3)Государственная регистрация права  собственности на муниципальное имущество;

4) Выявление и учет  бесхозяйного  недвижимого имущества (объекты капитального строительства (в т.ч. линейные), земельные участки);

5)Государственная регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество.

Показателями результативности по задаче оформления права муниципальной собственности на все объекты муниципальной недвижимости являются:

1)Количество объектов, которые судом признаны бесхозными - 2 объекта (земельные участки).

2) Во время проведения ККР сняты с кадастрового учета 28 дублей земельных участков, 5 жилых дома.

Для реализации данных мероприятий в 2022 году, программой предусмотрены 0 тыс. руб. средства местного бюджета.

В целом муниципальная программа Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории поселения признана удовлетворительной.

6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеберезниковском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2023-2025 годы

Программа направлена на развитие и совершенствование муниципальной службы в Марьяновском сельском поселении Большеберезниковском муниципальном районе, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих и муниципального управления, создание организационных, информационных условий для развития муниципальной службы на территории поселения.

Основной целью Программы является совершенствование системы управления муниципальной службой Марьяновского сельского поселения.

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с созданием и эффективным применением системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.

В рамках реализации   основных мероприятий программы,  в 2022 году, исполнены следующие показатели:

1) Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее), 2 чел., как и было запланировано;

5) Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку, повышение квалификации, 1 чел.

Степень реализации основных мероприятий, 50%

Запланированное финансирование в сумме - 1 тыс. рублей муниципальной программы в 2022 год не освоено.

Степень достижения целевых значений показателей – 50,0%

Уровень эффективности мероприятий программы – 48,7%.

Уровень эффективности реализации программы -48,7%

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в  Марьяновском сельском поселении Большеберезниковском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2023-2025 годы – удовлетворительная.

7. Муниципальная программа  "Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории поселения на 2019-2027 годы"

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития Марьяновского  сельского поселения  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Цель программы:
Обеспечение перспективного развития социальной инфраструктуры Марьяновского сельского  поселения

Задачи:

Обеспечение населения Марьяновского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и спорта) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Обеспечение населения объектами культуры  в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут:
- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;
- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры  Марьяновского  сельского поселения;

- создание условий для занятий спортом в шаговой доступности;
Объемы и источники финансирования программы: Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств  бюджета Большеберезниковского  муниципального района, бюджета  Пермиского  сельского поселения.

Ожидаемые результаты реализации программы:  Повышение уровня жизни населения.

- увеличение доли населения  систематически занимающегося физкультурой и спортом;

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения. Ожидаемые результаты: За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2. улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4. повышения благоустройства поселения;

5. формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6. устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления. Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально - экономической политики.

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории поселения на 2019-2027 годы» – удовлетворительная.

8. Муниципальная программа « Комплексная программа поддержки и развития деятельности Добровольной народной дружины на территории поселения на 2019-2024 годы»

Данная Программа ставит своей целью проведение мероприятий по совершенствованию работы Добровольной народной дружины на территории   Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района.

Добровольная народная дружина по охране общественного порядка является формой непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления и создана с целью содействия правоохранительным органам в их деятельности по обеспечению общественного порядка, в работе по улучшению условий безопасности жителей, профилактике и предотвращению правонарушений на территории сельского поселения муниципального района.

Задачей Добровольной народной дружины является оказание помощи  правоохранительным органам  в решении следующих вопросов:

-  обеспечение безопасности личности, поддержание правопорядка в общественных местах, профилактика преступлений и административных правонарушений, охрана и защита собственности, обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, пропаганда правовых знаний и правовое воспитание граждан;

- обеспечение неотложных аварийно-спасательных и карантинных мероприятий при возникновении стихийных бедствий, катастроф, эпидемий, эпизоотий и иных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

-    разъяснение гражданам норм действующего законодательства, создание в обществе нетерпимости к нарушениям нравственных норм, правонарушениям и преступлениям.

Добровольная народная дружина  (далее ДНД) под руководством штаба народной дружины и командира добровольной народной дружины  при непосредственном участии сотрудников правоохранительных органов, принимают участие:

-  в обеспечении охраны общественного порядка;

-  в проведении мероприятий по предупреждению преступлений, пресечению административных правонарушений и профилактике совершения правонарушений;

- в проведении неотложных аварийно-спасательных и карантинных мероприятий в случаях стихийных бедствий, катастроф, эпидемий, эпизоотий и иных чрезвычайных ситуаций;

-  в обеспечении охраны природных ресурсов и окружающей среды;

-  в предупреждении детской безнадзорности и совершения несовершенно-летними правонарушений;

-  в иных действиях по решению уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления или правоохранительных органов.

Не допускается выполнение дружинниками задач и функций, отнесенных действующим законодательством к исключительной компетенции правоохранительных органов.

Реализация Программы будет способствовать реализации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи, поддержанию общественного порядка, повышению уровня безопасности населения посредством привлечения населения к участию в охране общественного порядка в рамках работы Добровольной народной дружины, к участию в рейдах и оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых  на территории сельского поселения.

Выполнение Программы будет способствовать дальнейшему созданию благоприятных условий для решения социальных проблем.

По результатам исполнения Программы предполагается улучшение условий безопасного проживания граждан, снижения уровня криминогенной обстановки на территории Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района, повышение уровня правовой культуры граждан и реализации их конституционного права по защите своих интересов от противоправных посягательств.

Муниципальная программа «Комплексная программа поддержки и развития деятельности Добровольной народной дружины на территории поселения на 2019-2024 годы»– удовлетворительная.

9.Муниципальная программа  «Благоустройство территории сельского поселения на 2021-2024 годы»

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий.

Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, озеленения, обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для мусорных контейнеров.

Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Зеленое хозяйство поселения представлено деревьями, кустарниками, требующими ухода, формовочной обрезки, уборки.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на ее привлекательности.

В настоящий момент на территории сельского поселения не имеются детские площадки, что не соответствует реальной потребности.

Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей.

Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории за счет привлечения средств бюджета.

Задачей Программы является исполнение в 2021 - 2024 гг. предложений (наказов) избирателей по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства и укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры, повышение уровня внешнего благоустройства территории населенных пунктов, их чистоты, решение экологических и санитарных проблем.

Очевидной проблемой сельского поселения на протяжении последних лет является состояние дорог. Основные причины - рост числа машин и хроническая нехватка средств на ремонт.

Целями и задачами Программы являются:

формирование среды, благоприятной для проживания населения;

повышение уровня благоустройства территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

восстановление и реконструкция дорожного покрытия, подсыпка песком, щебнем;

формирование во дворе культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

Для обеспечения Программы благоустройства территории предлагается провести следующие работы:

произвести ремонт дорог;

установить детскую площадку;

произвести удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев;

содержание уличного освещения;

проведение мероприятий по посадке и уходу за зелеными насаждениями, обрезке деревьев и кустарников;

привлечение населения к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий.

Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение

Программой предусматривается исполнение в 2021 - 2024 годах предложений (наказов) избирателей Марьяновского сельского поселения по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства и укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащее состояние населенных пунктов сельского поселения.

Результатом реализации программы станет повышение уровня благоустройства территории. Она позволит предупредить аварийные ситуации, угрожающие жизнедеятельности человека, движению транспорта; улучшит экологическое состояние населенных пунктов.

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет различных источников финансирования. Первый источник - финансирование за счет местного бюджета. Второй источник финансирования –за счет средств самооблажения. Третий источник финансирования - целевые средства.

Настоящая Программа позволит повысить уровень благоустройства территорий Марьяновского сельского поселения, а значит повысить уровень комфорта проживания населения.

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения на 2021-2024 годы» – удовлетворительная.

10.Муниципальная программа "Использование и охрана земель на территории поселения  на 2023-2026 годы»

Муниципальная программа «Использование  и охрана земель  на территории Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального  района Республики Мордовия на 2022 – 2025 годы» (далее - Программа) направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики.

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы.

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств.

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное землепользование.

Проблемы устойчивого социально-экономического развития  Марьяновского сельского поселения и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не, только ныне живущих людей, но и будущих поколений.

На территории Марьяновского сельского поселения имеются земельные участки  различного  разрешенного использования.

Наиболее ценными являются земли  сельскохозяйственного назначения,  относящиеся к сельскохозяйственным угодьям.

Пастбища и сенокосы на территории поселения по своему культуртехническому состоянию преимущественно чистые. Сенокосы  используются  фермерскими  и личными подсобными хозяйствами.

С  учетом всех потребителей пастбищного корма природные пастбища не испытывают сильной нагрузки.

Практически все пастбища поселения находятся в состоянии  избытка зеленых пастбищных кормов. Отсюда вытекает вывод, что на территории Марьяновского сельского поселения необходимо развивать личное подсобное хозяйство, а также создавать привлекательные условия для инвесторов в области агропромышленного комплекса и развития крестьянско-фермерского хозяйства.

Экологическое состояние земель в среднем хорошее, но стихийные несанкционированные свалки, оказывают отрицательное влияние на окружающую среду,  и  усугубляют экологическую обстановку.

Основными принципами муниципальной политики в сфере использования и охраны земель на территории поселения являются: законность и открытость деятельности администрации Марьяновского сельского поселения, подотчетность и подконтрольность, эффективность.

Целями  муниципальной программы  являются  предотвращение  и  ликвидация  загрязнения,  истощения, деградации,  порчи,  уничтожения  земель  и  почв  и  иного  негативного  воздействия  на  земли  и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

- оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;

- повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель;

- сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- проведение   инвентаризации земель.

Инвентаризация земель проводится для предотвращения деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности, выявление неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель.

Реализация данной программы будет содействовать упорядочению землепользования;  вовлечение в оборот новых земельных участков; повышению инвестиционной привлекательности сельского поселения, соответственно росту экономики, более эффективному использованию и охране земель.

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

1) благоустройство населенных пунктов;

2) улучшение качественных характеристик земель;

3) эффективное  использование земель.

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории поселения  на 2023-2026 годы»– удовлетворительная.

11.Муниципальная программа "В области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории поселения на 2023 - 2025 годы"

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. На данный момент экологическая ситуация на территории  Марьяновского сельского поселения  является удовлетворительной.

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение зеленых насаждений.

Формирование экологической культуры жителей  Марьяновского сельского поселения, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа.

Целями Программы являются:

-повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Марьяновского сельского поселения;

-предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов;

- формирование экологической культуры населения  Марьяновского сельского поселения. Задачами Программы являются:

1)обеспечение экологической безопасности на территории  Марьяновского сельского поселения, в том числе:

-снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

-предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2) обеспечение сохранения зеленых насаждений Марьяновского сельского поселении, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства;

3) организация системы информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. Реализация Программы предусмотрена на период с 2023 по 2025 годы включительно.

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы (мероприятия Программы обозначены в приложении 2  к муниципальной программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2023-2025 годы), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств  федерального бюджета, местного бюджета, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения

Управление Программой осуществляется администрацией Марьяновского сельского поселении. Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

- перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения;

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

- увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений;

-повышение уровня экологического просвещения и образования.

Муниципальная программа «В области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории поселения на 2023 - 2025 годы» – удовлетворительная.

Рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ

за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в Марьяновском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района на 2022-2025 годы | удовлетворительная |
| 2 | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2027 годы | удовлетворительная |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2027 годы | удовлетворительная |
| 4 | Муниципальная программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на 2018 - 2027 годы" | удовлетворительная |
| 5 | Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2023-2026 годы. | удовлетворительная |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2023-2025 годы | удовлетворительная |
| 7 | Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории поселения на 2019-2027 годы" | удовлетворительная |
| 8 | Муниципальная программа « Комплексная программа поддержки и развития деятельности Добровольной народной дружины на территории поселения на 2019-2024 годы» | удовлетворительная |
| 9 | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения на 2021-2024 годы» | удовлетворительная |
| 10 | Муниципальная программа "Использование и охрана земель на территории поселения на 2023-2026 годы» | удовлетворительная |
| 11 | Муниципальная программа "В области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории поселения на 2023 - 2025 годы" | удовлетворительная |

Практика реализации муниципальных программ в 2022 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания муниципального и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Марьяновского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- активизировать подачу заявок в отраслевые Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию муниципальных программ;

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

-  продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования;

- использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.